## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 5 | 2021-09-10 | 108 | 116.1 | Ongoing |  | entrega sprint 0 | 107.5%
0 | 2021-09-13 | 5 | 2021-09-17 | 0 | 0 | Ongoing |  | entrega sprint 1 y 2
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 4 | 4 | Released | 2021-09-10 | desarrollar backlog | 1 | 0%
0 | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07 | 4 | 4.4 | Released | 2021-09-10 | construir repositorio | 1 | 10%
0 | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07 | 4 | 4 | Released | 2021-09-10 | construir archivo de configuraciom | 1 | 0%
0 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 4 | 4 | Released | 2021-09-10 | construir historia de usuario | 1 | 0%
0 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 4 | 4 | Released | 2021-09-10 | creaciondel devops | 1 | 0%
0 | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-09 | 4 | 5 | Released | 2021-09-10 | construccion Mockups | 1 | 25%
0 | 2021-09-09 | 2 | 2021-09-10 | 4 | 5 | Released | 2021-09-10 | construccion de diagrama UML
1.2 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-13 | 4 | 4 | Released | 2021-09-17 | Front - Página de Inicio y menú | 1 | 0%
1.2 | 2021-09-14 | 1 | 2021-09-14 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-17 | Front - Página de contexto general | 1 | 7.5%
1.2 | 2021-09-15 | 1 | 2021-09-15 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-17 | Front - tips huella de carbono | 1 | 7.5%
1.2 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-16 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-17 | Front - creacion administrador | 1 | 7.5%
1.2 | 2021-09-17 | 1 | 2021-09-17 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-17 | Front - navegacion menu | 1 | 7.5%
3 | 2021-09-20 | 1 | 2021-09-20 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-24 |  |  | 7.5%
3 | 2021-09-21 | 1 | 2021-09-21 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-24 |  |  | 7.5%
3 | 2021-09-22 | 1 | 2021-09-22 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-24 |  |  | 7.5%
3 | 2021-09-23 | 1 | 2021-09-23 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-24 |  |  | 7.5%
3 | 2021-09-24 | 1 | 2021-09-24 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-24 |  |  | 7.5%
4 | 2021-09-27 | 1 | 2021-09-27 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-24 | BackEnd - Formulario con las preguntas |  | 7.5%
4 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-24 | BackEnd - Cálculo de la Huella de carbono |  | 7.5%
4 | 2021-09-29 | 1 | 2021-09-29 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-24 | BackEnd - Resultados Huella de Carbono |  | 7.5%
4 | 2021-09-30 | 1 | 2021-09-30 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-24 | FrontEnd - Resultados Huella de Carbono |  | 7.5%
4 | 2021-10-01 | 1 | 2021-10-01 | 4 | 4.3 | Released | 2021-09-24 | FrontEnd - Formulario tips cuidado ambiental |  | 7.5%
5 | 2021-10-04 | 1 | 2021-10-04 | 4 | 4.3 | Ongoing | 2021-10-04
5 | 2021-10-05 | 1 | 2021-10-05 | 4 | 4.3 | Ongoing | 2021-10-04
5 | 2021-10-06 | 1 | 2021-10-06 | 4 | 4.3 | Ongoing | 2021-10-04
5 | 2021-10-07 | 1 | 2021-10-07 | 4 | 4.3 | Ongoing | 2021-10-04
5 | 2021-10-08 | 1 | 2021-10-08 | 4 | 4.3 | Ongoing | 2021-10-04
|  | 1 |  |  |  | Unplanned
3 |  |  | Unallocated stories
|  |  | Total Size | 108 | 116.1
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Product Backlog | Done | 3 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
2 | Repositorio (GitHub) | Done | 8 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
3 | Gestión de Configuración | Done | 20 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
4 | Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 0 | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
5 | DevOps (Scrumboard y tareas) | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
6 | Mookups | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
7 | UML Casos de Uso | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
8 | Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del proyecto. | Ongoing | 13 | 1 | -2 | Desarrollo | finalización sprint 0 | Sin Impacto
9 | Como usuario quiero contar con un archivo que cumpla con los lineamientos de la IEEE, en el cual se especifique el comportamiento e información general del sofware. | Ongoing | 13 | 1 | -5 | Desarrollo | finalización sprint 0 | Sin Impacto
10 | Como usuario quiero poder ver diseños del proyecto, con el objetivo de identificar ajustes a la presentación y funcionamiento en la fase inicial del proyecto. | Ongoing | 13 | 1 | -8 | Desarrollo | finalización sprint 0 | Sin Impacto
8 | Archivo Documentación de software | Done | 13 | 0 | 1 | Terminado | finalización sprint 0 | Sin Impacto
9 | Product Backlog | Done | 3 | 1.2 | 1 | Terminado | Actualizado sprint 1 y 2 enProduct Backlog | Sin Impacto
10 | Front - Página de Inicio y menú | Done | 3 | 1.2 | 1 | Terminado | Página inico terminada | Sin Impacto
11 | Front - tips huella de carbono | Done | 3 | 1.2 | 1 | Terminado | Creación del Informe de Retrospectiva | Sin Impacto
12 | Front - creacion administrador | Done | 3 | 1.2 | 1 | Terminado | Se agrega la imagen de administrador en la interfaz, adicionalmente se elabora el Acta de reunión semanal llevada a cabo por parte del Equipo de Trabajo para el cierre de los Sprints 1 y 2. | Sin Impacto
13 | Front - navegacion menu | Done | 3 | 1.2 | 1 | Terminado | adecuar el diseño de la interfaz segun el scrummaster | Sin Impacto
14 | Front - Formulario con las preguntas | Done | 3 | 1.2 | 1 | Terminado | Creación de los controles de radio para la selección de opciones. | Sin Impacto
15 | Creación Base de datos | Done | 3 | 3 | 1 | Terminado | Elaboración del Acta de reunión semanal llevada a cabo por parte del Equipo de Trabajo para el cierre del Sprint 3 | Sin Impacto
16 | Manual del usuario | Done | 3 | 3 | 1 | Terminado | Administración del sprint en Azure Devops, definiciones de los alcances del sprint siguiente. | Sin Impacto
17 | Pruebas unitarias BackEnd | Done | 3 | 3 | 1 | Terminado | Actualizado sprint 3 enProduct Backlog | Sin Impacto
18 | BackEnd calculo huella de carbono | Done | 3 | 3 | 1 | Terminado | avance calculo huella | Sin Impacto
19 | BackEnd Login | Done | 3 | 4 | 1 | Terminado | Actualizado sprint 3 enProduct Backlog | Sin Impacto
20 | Crear diseño de base de datos | Done | 3 | 4 | 1 | Terminado | Creación de los controles de radio para la selección de opciones. | Sin Impacto
21 | Modelo preguntas | Done | 3 | 4 | 1 | Terminado | Finalizacion esquema mongo y pruebas postman | Sin Impacto
22 | Modelo administrador | Done | 3 | 4 | 1 | Terminado | Finalizacion esquema mongo y pruebas postman | Sin Impacto
23 | Rutas administrador y preguntas | Done | 3 | 4 | 1 | Terminado | Finalizacion de rutas y pruebas postman administrador y preguntas huella de carbono | Sin Impacto
24 | Despliegue en produccion | Ongoing | 3 | 5 | 1 | Desarrollo | Despliegue en heroku y verificacio | Sin Impacto
25 | Actualizacion documentacion | Ongoing | 3 | 5 | 1 | Desarrollo | Actualizacion documentacion | Sin Impacto
26 | Ajustes en frontEnd y BackEnd | Ongoing | 3 | 5 | 1 | Desarrollo | Ajustes en frontEnd y BackEnd | Sin Impacto
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.